ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                      					                    №______________

г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление

администрации от 19.01.2022 № 184

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.05.2023 № 1616 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области                       п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.01.2022 № 184 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (далее – постановление; Муниципальная программа) следующие изменения:

  - Приложение 4 «Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1.4 постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 09.01.2023 № 17 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.01.2022 № 184».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий

полномочия главы администрации                                               А.В. Комарницкая

Приложение

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Годы реализации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу |  | 2022 | 4 499 794,70 | 0 | 0 | 4 499 794,70 | 0 | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу Бутов Н.Б. – Начальник отдела |
| 1. |  |  | х | 2023 | 26 000 000,00 | 0 | 0 | 26 000 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 26 220 000,00 | 0 | 0 | 26 220 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 119 608 594,70 | 0 | 0 | 119 608 594,70 | 0 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления расположенных на земельных участках из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные за пределами границ населенных пунктов сельских поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу | х | 2022 | 4 499 794,70 | 0 | 0 | 4 499 794,70 | 0 | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу Бутов Н.Б. – Начальник отдела |
|  |  |  |  | 2023 | 26 000 000,00 | 0 | 0 | 26 000 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 26 220 000,00 | 0 | 0 | 26 220 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 119 608 594,70 | 0 | 0 | 119 608 594,70 | 0 |  |
| 2.1 | - выявление приоритетных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу | Выявлено 19 мест | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу Бутов Н.Б. – Начальник отдела |
|  |  |  | К выявлению 12 мест | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2022-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | - ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории Всеволожского района Ленинградской области; | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу | Ликвидировано 3407 куб. м. | 2022 | 4 499 794,70 | 0 | 0 | 4 499 794,70 | 0 | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу Бутов Н.Б. – Начальник отдела |
|  |  |  | К ликвидации 3841 куб. м. | 2023 | 26 000 000,00 | 0 | 0 | 26 000 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2024 | 26 220 000,00 | 0 | 0 | 26 220 000,00 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2025 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2026 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  | х | 2022-2026 | 119 608 594,70 | 0 | 0 | 119 608 594,70 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу |  | 2022 | 4 499 794,70 | 0 | 0 | 4 499 794,70 | 0 | Отдел по муниципальному земельно-экологическому контролю Управления по муниципальному имуществу Бутов Н.Б. – Начальник отдела |
|  |  |  | х | 2023 | 26 000 000,00 | 0 | 0 | 26 000 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 26 220 000,00 | 0 | 0 | 26 220 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 31 444 400,00 | 0 | 0 | 31 444 400,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022-2026 | 119 608 594,70 | 0 | 0 | 119 608 594,70 | 0 |  |